## Slide 1: NIMO Summerschool
NIMO webinar #2 van 8:
De scope van het project
Welkom! Nog even geduld….we starten om 13:15 uur …

## Slide 2: Hoe werkt het?
Wat je nodig hebt:
Praktisch:
laptop
smartphone
Zoom
tablet
microfoon uit
vragen/chat
tijd
video aan
of of

## Slide 3: Agenda
Doel webinar en voorstellen
Herkenning en kan je hier iets aan doen?
Opdrachtgever en opdrachtnemer
Positionering van scope
Handvatten bij scope
Beheersing van scope
Afsluiting

## Slide 4: Even voorstellen
Ron Tode
Senior trainer/ Adviseur
En wie zijn jullie?
Naam
Organisatie
Rol in je huidige project
NB: microfoon aan ;-)

## Slide 5: Definitie Scope
De begrenzing van het totaal van op te leveren producten en uit te voeren activiteiten
Hoe bepaal je de scope?
Hoe bewaak je de scope?
Daar gaan we het over hebben in deze webinar.

## Slide 6: Herkenning?
Herken je één van onderstaande ervaringen?
Wie is die ene opdrachtgever eigenlijk?
De opdrachtgever blijft vaag en onduidelijk!
Je hebt het gevoel dat de aap op jouw schouder zit!
Je gaat aan de gang zonder concrete opdracht!
Het wordt over de schutting gegooid!
Wijzigingen op de scope zijn niet te managen!

## Slide 7: Vraag
Waar lopen jullie tegenaan in de dagelijkse praktijk?

## Slide 8: Kan je hier iets aan doen?
Ja zeker!
Tijd investeren in het vaststellen van de scope
De opdrachtgever overtuigen van zijn belang hierbij

## Slide 9: Vraag
Wie is jullie opdrachtgever?

## Slide 10: De ‘echte’ opdrachtgever
Is één persoon met naam en functie
Heeft meer dan voldoende mandaat
Is de enige besluitvormer
Ondersteunt de zakelijke rechtvaardiging
Is beperkt maar wel continue beschikbaar
ALLEEN DAN KAN JE DOOR

## Slide 14
Is er een aanleiding tot veranderen?

## Slide 15
Is er een noodzaak tot veranderen?
Er is een besluit genomen tot veranderen.
Wat wordt de doelstelling van de opdrachtgever?
Hoe ga je veranderen (resultaat)?
Draagt de oplossing bij aan de doelstelling?

## Slide 16: Opdrachtgever en opdrachtnemer
Zijn wederzijds afhankelijk, namelijk:
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van het project
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het behalen van de projectresultaten
Zonder projectresultaten behaal je nooit de doelstellingen

## Slide 17: Definiëren van de scope
Noodzaak
  Huidige knelpunten
  Het initiatief tot het project en bepaalt de prioriteit
Doelstelling
  De verandering die de opdrachtgever wil bereiken
Resultaat
  Concrete producten en diensten
  Draagt optimaal bij aan het behalen van de doelstellingen
Opdrachtformulering
  Afbakening, wat doet project wel en niet
  Eisen en/of beperkingen op tijd, geld, middelen en kwaliteit
Notes: Invlieg-effect of animatie erin.
Concreet resultaat van een faillissement: doorstartplan/ reorganisatie

## Slide 18: Van scope tot projectplan
Plan
van
aanpak
Scope
Project
plan
Vastleggen voorlopig akkoord
Vastleggen en informeel akkoord
Formeel
akkoord

## Slide 19: Poll
Hoe gaan jullie om met het beheersen van de scope?
Ik hou altijd vast aan het projectplan
Ik accepteer scopewijzigingen zonder consequenties
Ik bespreek wijzigingen altijd met mijn opdrachtgever
Scopewijzingen neem ik altijd op in het projectplan

## Slide 20: Scope creep

## Slide 21: Duivelsdriehoek
Q
T
€
Scope

## Slide 22: Beheersing
De opdrachtgever is bevoegd tot het wijzigen van de scope
De opdrachtnemer is verplicht om consequenties in het plan van aanpak inzichtelijk te maken
De opdrachtgever moet dan ook deze consequenties accepteren
Anders gaat de wijziging niet door

## Slide 23: Vragen?
Vragen?

## Slide 24: Afsluiting
Dank jullie wel voor jullie deelname!
Schuif ook aan bij een van de andere webinars:
  Schattingstechnieken : 25 juli 13:15 – 14:00
  Risicomanagement : 31 juli 13:15 – 14:00
  Projectfasering: 2 augustus 13:15 – 14:00
  Projectvoortgang: 6 augustus 13:15 – 14:00
  Situationeel leidinggeven: 19 augustus 13:15 – 14:00
  IPMA webinar: 30 augustus 13:15 – 14:00
Wil je jezelf inschrijven of verder praten n.a.v. dit webinar, graag!
Neem dan contact met ons via de website: https://www.nimo.nl/nimo-summerschool-webinars of mail ons via mail@nimo.nl of 033-4720073